## 工作任务表
序号 | 任务列表 | 计划工作量 （天/人） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | SDK和日志收集系统之间的整体交互协议制定 | 2 | 连凯 | 2016.11.2 | 2016.11.3
1.1 | SDK与日志收集系统之间的交互图 | 1
1.2 | SDK日志提交协议定义（签名算法、日志消息体格式） | 1
2 | SDK和日志收集系统之间的配置接口设计、开发、测试 | 2 | 连凯 | 2016.11.4 | 2016.11.5
2.1 | 接口定义（请求消息体定义、响应消息体定义、签名密钥下发问题的确认） | 0.5
2.2 | 接口开发、单元测试 | 1
2.3 | SDK和配置接口的联调测试 | 0.5
3 | 日志收集系统接入层的配置规划、脚本开发、单元测试 | 3 | 冯进 | 2016.11.2 | 2016.11.5
3.1 | 按产品线+应用Id划分现网应用，产生对应的appId（算法实现） | 0.5
3.2 | 整理现有日志接入点URL，确定URL到AppId之间的映射关系 | 0.5
3.3 | nginx按产品线分流配置（合并老的日志接入点URL，映射到产品线接入点URL） | 0.5
3.4 | nginx lua脚本开发（签名校验算法、MsgId生成算法） | 0.5
3.5 | nginx归集层日志格式定义，日志文件路径规划 | 0.5
3.6 | 流量复制方案制定和验证（以流量复制的方式开展现网并行测试） | 0.5
4 | 日志收集系统项目工程搭建 | 1 | 冯进 | 2016.11.6 | 2016.11.6
4.1 | Git项目代码库的初始化，完成各个模块的初始化配置 | 0.5
4.2 | 组件模块命名空间规划 | 0.5
5 | 日志收集系统forest程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 冯进 | 2016.11.7 | 2016.11.20
5.1 | 公共类库的提炼和设计 | 1
5.2 | 公共基础类的开发、单元测试 | 2
5.3 | 消息处理模式分析设计 | 1
5.4 | forest程序组件的设计 | 2
5.5 | forest程序组件的开发、单元测试 | 8
6 | 日志收集系统backupper程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 连凯 | 2016.11.7 | 2016.11.20
6.1 | backupper-front组件的方案设计 | 2
6.2 | backupper-front组件的方案实施验证 | 2
6.3 | backupper-combinner组件的设计 | 2
6.4 | backupper-combinner组件的开发、单元测试 | 8
7 | 日志收集系统各组件的集成测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.21 | 2016.11.25
7.1 | 测试环境准备（测试数据准备、各个组件部署准备） | 1
7.2 | 测试方案的规划设计（测试数据准备、各个组件部署准备） | 2
7.3 | 测试结果分析验证 | 2
8 | 日志收集系统现网并行测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.26 | 2016.11.30
8.1 | 现网并行环境资源准备（硬件资源+软件环境+后端应用的对接准备） | 1
8.2 | 切入部分流量，进入试运行阶段（切入小部分流量，BI分析系统+Kylin进行功能验证） | 2
8.3 | 切入全流量，进入正式并行运行测试 | 2

## 工作表5
81264182038 | 34393620280
75338368671 | 43001268373
80073256059 | 43819363393
81582423660 | 26262271090
91215812130 | 25758775365

## 立项排期
序号 | 任务列表 | 计划工作量 （天/人） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | SDK和日志收集系统之间的整体交互协议制定 | 2 | 连凯 | 2016.11.2 | 2016.11.3
2 | SDK和日志收集系统之间的配置接口设计、开发、测试 | 2 | 连凯 | 2016.11.4 | 2016.11.5
3 | 日志收集系统接入层的配置规划、脚本开发、单元测试 | 3 | 冯进 | 2016.11.2 | 2016.11.5
4 | 日志收集系统工程搭建 | 1 | 冯进 | 2016.11.6 | 2016.11.6
5 | 日志收集系统forest程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 冯进 | 2016.11.7 | 2016.11.20
6 | 日志收集系统backupper程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 连凯 | 2016.11.7 | 2016.11.20
7 | 日志收集系统各组件的集成测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.21 | 2016.11.25
8 | 日志收集系统现网并行测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.26 | 2016.11.30
项目名称：流式数据收集系统
项目负责人：冯进
相应参与人：连凯
项目周期：2016/11/2-2016/11/30
项目目标：完成日志数据的流式收集系统的设计和开发，并投入到现网环境运行，为大数据平台实时分析和离线分析提供数据支持
项目milestone:
| 2016-11-03 | 完成SDK和日志收集系统之间的整体交互协议制定 |  |  | pic 连凯
| 2016-11-05 | 完成SDK和日志收集系统之间的配置接口设计、开发、测试 |  | pic 连凯
| 2016-11-05 | 完成日志收集系统接入层的配置规划、脚本开发、单元测试 |  | pic 冯进
| 2016-11-06 | 完成日志收集系统工程搭建 |  |  |  |  | pic 冯进
| 2016-11-20 | 完成日志收集系统forest程序的设计、开发、单元测试 |  | pic 冯进
| 2016-11-20 | 完成日志收集系统backupper程序的设计、开发、单元测试 |  | pic 连凯
| 2016-11-25 | 完成日志收集系统各组件的集成测试 |  |  |  | pic 冯进
| 2016-11-30 | 完成日志收集系统现网并行测试 |  |  |  |  | pic 冯进