## 工作任务表
日志数据流式收集及数仓ODS层入库
项目目标: 1. 以统一的规范对日志数据进行流式收集,更快的将日志数据导入大数据集群,为提升业务响应速度提供支持 2. 规范化日志数据格式,并落地到数据仓库,为数仓分析业务提供基础数据
序号 | 任务列表 | 计划工作量 （天/人） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | 日志接入服务器配置升级改造 | 2
1.1 | 确定日志接入服务接口升级范围 | 1 | 连凯 | 2017.4.27 | 2017.4.27
1.2 | 配置文件升级改造 | 1 | 冯进 | 2017.4.28 | 2017.4.28
2 | filebeat配置升级改造 | 2
2.1 | 确定文件监听清单及kafka目标topic映射 | 0.5 | 连凯 | 2017.5.2 | 2017.5.2
2.2 | kafka topic创建脚本 | 0.5 | 连凯 | 2017.5.2 | 2017.5.2
2.3 | 配置文件开发 | 1 | 王宝志 | 2017.5.3 | 2017.5.3
3 | 测试环境搭建 | 4
3.1 | 测试环境部署规划 | 1 | 连凯 | 2017.5.2 | 2017.5.2
3.2 | 测试环境组件部署和初始化(hive/kafka/filebeat/nginx/logcenter) | 2 | 连凯 | 2017.5.3 | 2017.5.4
3.3 | 日志接入服务接口升级测试 | 1 | 连凯 | 2017.5.5 | 2017.5.5
4 | forest组件的开发、单元测试 | 7
4.1 | 日志消息体格式转换组件开发与测试 | 2 | 冯进 | 2017.5.2 | 2017.5.3
4.2 | 日志数据kafka写入器组件开发与测试 | 2 | 冯进 | 2017.5.4 | 2017.5.5
4.3 | 日志数据hdfs写入器组件开发与测试 | 2 | 冯进 | 2017.5.8 | 2017.5.9
4.4 | forest组件集成测试 | 1 | 冯进 | 2017.5.10 | 2017.5.10
5 | 数仓日志数据ODS层搭建 | 2
5.1 | 日志数据原始层元数据初始化/表定义和创建 | 1 | 连凯 | 2017.5.9 | 2017.5.9
5.2 | 日志数据原始层表分区定期加载任务开发 | 1 | 连凯 | 2017.5.10 | 2017.5.10
6 | 生产环境部署 | 2
6.1 | nginx配置升级 | 0.5 | 冯进 | 2017.5.11 | 2017.5.11
6.2 | filebeat部署 & kafka topic初始化 | 0.5 | 连凯 | 2017.5.11 | 2017.5.11
6.3 | forest程序部署 | 0.5 | 冯进 | 2017.5.12 | 2017.5.12
6.4 | hive日志数据ODS层初始化 | 0.5 | 连凯 | 2017.5.12 | 2017.5.12

## 立项排期
序号 | 任务列表 | 计划工作量 （天/人） | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | SDK和日志收集系统之间的整体交互协议制定 | 2 | 连凯 | 2016.11.2 | 2016.11.3
2 | SDK和日志收集系统之间的配置接口设计、开发、测试 | 2 | 连凯 | 2016.11.4 | 2016.11.5
3 | 日志收集系统接入层的配置规划、脚本开发、单元测试 | 3 | 冯进 | 2016.11.2 | 2016.11.5
4 | 日志收集系统工程搭建 | 1 | 冯进 | 2016.11.6 | 2016.11.6
5 | 日志收集系统forest程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 冯进 | 2016.11.7 | 2016.11.20
6 | 日志收集系统backupper程序的设计、开发、单元测试 | 14 | 连凯 | 2016.11.7 | 2016.11.20
7 | 日志收集系统各组件的集成测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.21 | 2016.11.25
8 | 日志收集系统现网并行测试 | 5 | 冯进 | 2016.11.26 | 2016.11.30
项目名称：流式数据收集系统
项目负责人：冯进
相应参与人：连凯
项目周期：2016/11/2-2016/11/30
项目目标：完成日志数据的流式收集系统的设计和开发，并投入到现网环境运行，为大数据平台实时分析和离线分析提供数据支持
项目milestone:
| 2016-11-03 | 完成SDK和日志收集系统之间的整体交互协议制定 |  |  | pic 连凯
| 2016-11-05 | 完成SDK和日志收集系统之间的配置接口设计、开发、测试 |  | pic 连凯
| 2016-11-05 | 完成日志收集系统接入层的配置规划、脚本开发、单元测试 |  | pic 冯进
| 2016-11-06 | 完成日志收集系统工程搭建 |  |  |  |  | pic 冯进
| 2016-11-20 | 完成日志收集系统forest程序的设计、开发、单元测试 |  | pic 冯进
| 2016-11-20 | 完成日志收集系统backupper程序的设计、开发、单元测试 |  | pic 连凯
| 2016-11-25 | 完成日志收集系统各组件的集成测试 |  |  |  | pic 冯进
| 2016-11-30 | 完成日志收集系统现网并行测试 |  |  |  |  | pic 冯进

## 工作表5
81264182038 | 34393620280
75338368671 | 43001268373
80073256059 | 43819363393
81582423660 | 26262271090
91215812130 | 25758775365